## Burndown Chart - EJEMPLO
BURNDOWN CHART
Plantilla descargada de www.dabad.es
Solo se deben completar los campos sin sombreado. El resto de información se completará automáticamente.
| ESTIMACIÓN | SEMANAS | [7 empty] | TRABAJO RESTANTE
TAREAS |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Tarea 1 | 80 | 15 | 12 | 7 | 5 | 10 | 16 | 14 | 1 | 0
Tarea 2 | 80 | 12 | 8 | 5 | 7 | 9 | 6 | 11 | 12 | 10
Tarea 3 | 80 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 7 | 9 | 11 | 18
Tarea 4 | 80 | 13 | 9 | 7 | 5 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16
|  | SEMANAS 1: SEMANAS | CHART ID
| INICIO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Trabajo planificado |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
Trabajo realizado |  | 49 | 37 | 26 | 23 | 28 | 35 | 42 | 36
Trabajo restante | 320 | 271 | 234 | 208 | 185 | 157 | 122 | 80 | 44
Burndown ideal | 320 | 280 | 240 | 200 | 160 | 120 | 80 | 40 | 0

## Burndown Chart - PLANTILLA
BURNDOWN CHART
Plantilla descargada de www.dabad.es
Solo se deben completar los campos sin sombreado. El resto de información se completará automáticamente.
| ESTIMACIÓN | SEMANAS | [7 empty] | TRABAJO RESTANTE
TAREAS |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Tarea 1 | [9 empty] | 0
Tarea 2 | [9 empty] | 0
Tarea 3 | [9 empty] | 0
Tarea 4 | [9 empty] | 0
|  | SEMANAS 1: SEMANAS | CHART ID
| INICIO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Trabajo planificado |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trabajo realizado |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trabajo restante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Burndown ideal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0